**Отчет о выполнении работы предоставляется заказчику в октябре 2021 года в форме отчёта о результатах деятельности.**

**План реализации технического задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** | **Примечание** |
| **Подготовка к участию в проекте** | | | | |
| Анализ имеющихся программ и технологий по работе с родителями, имеющими детей от 0 до 3 лет | март-август 2020 г. | Отобраны программы для реализации в рамках проекта | Программы |  |
| **Реализовать дополнительную общеобразовательную программу социально-психологической направленности для семей, имеющих детей младенческого возраста «Счастливый малыш».** | | | | |
| Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-психологической направленности для семей, имеющих детей младенческого возраста «Счастливый малыш» | сентябрь 2020-октябрь 2021 | Углубление и систематизация знаний родителей об основных психолого-педагогических особенностях развития детей до года. Оптимизация форм детско-родительского взаимодействия в процессе воспитания. | Публикация на сайте | [*https://stimul-tmr.edu.yar.ru/regionalnaya\_innovatsionnay\_60/schastliviy\_malish.doc*](https://stimul-tmr.edu.yar.ru/regionalnaya_innovatsionnay_60/schastliviy_malish.doc) |
| **Реализовать дополнительную общеобразовательную программу социально-психологической направленности для семей, имеющих детей от 1 года до 2 лет «Кроха».** | | | | |
| Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-психологической направленности для семей, имеющих детей от 1 года до 2 лет «Кроха» | сентябрь 2020-октябрь 2021 | Всестороннее раннее развитие ребенка  лет по средствам игровой и предметной деятельности | Публикация на сайте | [*https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/programma\_kroha.pdf*](https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/programma_kroha.pdf) |
| **Реализовать дополнительную общеобразовательную программу социально-психологической направленности для семей, имеющих детей от 2 до 3 лет «Вместе с мамой».** | | | | |
| Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-психологической направленности для семей, имеющих детей от 2 до 3 лет «Вместе с мамой» | сентябрь 2020-октябрь 2021 | Повышение у родителей психолого-педагогической компетенции в вопросах раннего развития, взаимодействия родителя с ребенком. Развитие познавательной деятельности ребенка, направленной на его физическое, психическое и социально-личностное развитие. | Публикация на сайте | [*https://stimul-tmr.edu.yar.ru/regionalnaya\_innovatsionnay\_60/programma\_vmeste\_s\_mamoy.doc*](https://stimul-tmr.edu.yar.ru/regionalnaya_innovatsionnay_60/programma_vmeste_s_mamoy.doc) |
| **Провести тренинговые занятия для родителей, имеющих детей первого года жизни.** | | | | |
| «Тренинг личностного роста для родителей, или зачем развивать родительские навыки» | 19.03.2021 | У родителей выработаны адекватные представления о детских потребностях, изменяют родительские установки и позиции посредством осознания и закрепления понятий о безусловной родительской любви. | Презентация | <https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/konspekt.pdf> |
| **Индивидуальное консультирование родителей: педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами.** | | | | |
| Индивидуальное консультирование | В течение всего периода | Обеспечено качественное психолого-педагогическое сопровождение и оказана адресная поддержка семьям, имеющим детей младенческого и раннего возраста, не посещающих образовательные учреждения. | Журналы консультаций |  |
| **Проведение семинаров, мастер-классов для педагогов и родителей.** | | | | |
| Мастер-класс для родителей «Развивающие занятия для детей от 0 до 1 года» | 13 апреля 2020 г. | У родителей сформирована активная позиция в воспитании ребенка, осознание значимости естественной поддержки ребенка через игру и движение. | Публикация на сайте | [*https://drive.google.com/drive/folders/15tGlY7ePQGh4hZ4jQ\_veVKK6juLYsxFA?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/15tGlY7ePQGh4hZ4jQ_veVKK6juLYsxFA?usp=sharing) |
| Мастер-класс для родителей «Развивающие занятия для детей от 1 до 2 лет» | 30 марта 2020 г. | Сформированы умения взаимодействовать с ребенком, развивать его через правильные игры и игрушки. Повысился уровень воспитательных компетенций родителей и мотивации к активному развитию ребенка. | Публикация на сайте | [*https://drive.google.com/drive/folders/15tGlY7ePQGh4hZ4jQ\_veVKK6juLYsxFA?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/15tGlY7ePQGh4hZ4jQ_veVKK6juLYsxFA?usp=sharing) |
| Семинар для педагогов «Сопровождение семей имеющих детей раннего возраста в условиях малого города» | 23 апреля 2020 г. | Представлен опыт сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста. | Презентация |  |
| Семинар для педагогов «Особенности организации занятий 0-3 лет» | 29 мая 2020 г. | Повышение компетенции педагогов в вопросах сопровождения детей младенческого и раннего возраста. | Презентация |  |
| Собрание для родителей «Этот важный ранний возраст» | 18 февраля 2021 г. | Для родителей представлена информация об особенностях раннего возраста, основных линиях развития, а так же важности и необходимости воздействия на эти области развития и создания условий для зоны ближайшего развития. В практической части были представлены игры и упражнения, которые могут родители организовать с детьми в домашних условиях. | Презентация |  |
| **Подготовка методических материалов и отчетной документации** | | | | |
| Разработка буклетов для родителей: по сенсорному развитию ребенка раннего возраста, "Раннее развитие ребенка", "Речевой материал к играм и занятиям", "Родитель-первый логопед для ребенка", "Роль отца в воспитании ребенка", "Создание психологической благоприятной среды для ребенка". | В течение всего периода | Разработаны буклеты. | Буклеты | <https://cloud.mail.ru/public/3vJD/GcBwMXU5Q>  <https://cloud.mail.ru/public/vXAR/4qK3Aujb6>  <https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/mamini_shpargalki_rech.pdf>  <https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/programma_mamina_shkola.pdf>  <https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/roditel-logoped.pdf>  <https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/rol_ottsa_v_stanovlenii_lichnosti_rebenka.pdf>  <https://stimul-tmr.edu.yar.ru/programmi/buklet_vospitanie_bez_nasiliya.pdf> |
| Подготовка отчета о реализации проекта. | Октябрь 2021 |  | Отчёт выставлен на сайте |  |